附件一

中国人民大学

“985工程”自由探索项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为提升学校科研能力，确保“985工程”二期建设效益，根据财政部、教育部《“985工程”建设管理办法》、《“985工程”专项资金管理办法》，以及学校关于专项资金项目管理的有关规定，决定设立“985工程”自由探索项目，并制定本办法。

第二条  “985工程”自由探索项目的设立着眼于鼓励原始创新、倡导自由探索，重在培育年轻学者和非共识项目，力求推出具有原创性和开拓性的科学研究成果。

- 学校“985工程”二期建设工作小组为自由探索项目的最高管理机构；科研处、学校“985工程”办公室为项目日常管理机构。

第二章  项目申报和评审

第四条  项目的申报工作由学校统一部署，“985工程”二期建设的各平台和基地，以及各学院（系、所）负责组织科研人员进行自由申报，项目申报不预先设定指南，教学科研人员可选取本学科领域内亟待突破的理论问题，或与社会发展密切相关的现实问题，结合自己的研究特长进行申报，各平台基地、学院要做好项目申报的组织策划工作。

第五条 项目申请人条件：

1、项目申请人须为我校教学科研人员或行政管理人员，且必须真正承担和负责组织、指导项目的实施，不能从事实质性研究工作的，不得申请。

2、申请人当年只能申报一个项目。

3、申请人具有以下情形的，不得申报：

①主持纵向项目2项以上（含2项），尚未结项的；

②主持中国人民大学科学研究基金项目尚未结项的；

③本人或所在单位已经获得学校引进人才科研启动经费的；

④已经获得“985工程”、“211工程”立项的。

第六条  申请人须按要求填写《“985工程”自由探索项目申请书》，学校聘请同行专家组成评审组对项目申请书进行评审，择优确定立项项目并下达立项通知书。

第三章  项目实施和运行

第七条  项目实行项目主持人负责制，主持人对项目实施、研究经费的分配和使用，验收全面负责。

第八条  项目经费实行一次核定、一次拨付，经项目主持人签字后方可支出。

第九条  项目经费的使用范围包括：

1．资料费：指开展项目研究所需的资料收集、复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书购置费等。

2．国内调研差旅费：指为完成项目研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费，其标准参照国家有关规定执行。

3．小型会议费：指围绕项目研究举行的小型研讨会的经费开支。

4．咨询费：指为开展项目研究而进行的问卷、专家咨询等支出的费用，提取额一般不得超过项目资助经费的20%。

5．劳务费：提取额不得超过项目资助经费的10％。

6．印刷费：指项目研究成果的印刷费、打印费和誊写费等。

第十条  中国人民大学科学研究项目一经批准，所填写的申请书即成为具有约束力的协议，项目主持人和项目组成员必须严格履行。未经批准，不得随意更改，所进行的研究工作及研究成果不能违背项目协议书。

第十一条  项目一经批准，不得无故终止，对无故不完成研究任务或自行终止研究任务的，学校将追回原项目拨款，项目主持人三年内不得申请我校的此类项目。

第十二条  项目经费使用期限与“985工程”年度资金整体使用期限相同。

第四章 项目的结项验收

第十三条  项目主持人全面负责项目的研究工作，组织课题组成员按计划进度和质量要求完成研究任务。项目按期完成后，项目主持人应填写《项目结项表》，及时办理结项手续。

项目的成果形式一般为论文、专著、译著、工具书、研究报告等。

项目成果形式为论文的，应发表在《中国人民大学核心期刊2004》认定的期刊或CSSCI收录的期刊上。成果形式为专著、译著、工具书的，应出版或发行；成果形式为研究报告的，应提供成果采纳证明；其他形式的成果，亦应达到与此相应的标准。成果未出版、发行或无采纳证明的，应聘请具有正高级职称的同行专家（至少三位）进行结项鉴定，结项鉴定费用从课题经费中列支。项目成果在发表或出版时应标注“中国人民大“985工程”自由探索项目资助（项目名称：*** 项目编号：***）”字样。